**Základná škola s materskou školou, Ulica školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba**

**TESTOVANIE 9 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dátum** | **Čas** | **Činnosť** | **Zodpovední/prítomní** |
| 1.4.2022 |  | Informovanie rodičov prostredníctvom webu/Edupage o priebehu a podmienkach Testovania 9 2022 | KianičkováMarťákováManiaková – text  |
| 1.4.2022 |  | Informovať rodičov žiakov 5. – 8. ročníka o riaditeľskom voľne z organizačných dôvodov | Maniaková – text Marťáková – web, Edupage |
| 1.4.2022 |  | Odpoveďové hárky, záhlavia, štítky s QR kódmi, príprava | Kianičková,kontrola Marťáková |
| 1.-5.4. 2022 |  | Prevzatie a uschovanie 3.zásielky |  |
| 4.-5.4. |  | Nácvik zápisu a opráv v OH, 9.ročník | Kianičková |
| 5.4.2022 |  | Zabezpečenie občerstvenia pre externý dozor | Maniaková, Straňanková |
| 5.4.2022 | 13:15 po vyučovaní | Príprava tried – uloženie lavíc do formácie, odstránenie prebytočných lavícPokyny pre administrátorov, str. 6, 7 | MurárikKopálováŠkutová |
| 5.4.2022 | 13:30 po vyučovaní | Príprava náhradných kalkulačiek, rysovacích potrieb, modrých pier do 3 tried | Plevková |
| 5.4.2022 | 13:30 po vyučovaní | Vyvesenie konkrétneho harmonogramu Testovania 9 2022 v triedach testovania aj v zbernej triede,Napísať na tabule v triedach testovania správny spôsob zapisovania odpovedí do OHPokyny pre administrátorov, str.11, 12 | Mičuchová |
| 5.4.2022 |  | Príprava a vytlačenie zoznamov 3x 3 (dvere, katedra, RŠ), podľa pokynov koord str. 7Príprava a vytlačenie zasadacích poriadkov 2x(katedry, RŠ) Príprava papierov na pomocné výpočty z MAT, podľa pokynov admin, str.6 | Marťáková, Kianičková |
| 5.4.2022 |  | Úprava rozvrhov, zastupovania, zabezpečenie plynulého chodu Testovania a vyučovania.Vyvesenie harmonogramu so zodpovednými osobami a zabezpečením dozorov | Marťáková |
|  |  |  |  |
| 6.4.2022 | 7:15 | Umiestnenie zoznamov žiakov na dvere | Kianičková |
| 6.4.2022 | 7:30 – 7:45 | Príchod žiakov 1.poschodie 8.A | Kašjaková |
| 6.4.2022 | 7:45 | Usadenie žiakov do učební podľa zasadacieho poriadku | PlevkováMičúchová |
| 6.4.2022 | 7:45 | Otváranie zásielky s testamiRozbalenie iba testov z MAT a ich rozdelenieZabalenie zvyšných testov a ich odloženie | KianičkováManiakováMatejkováŠkutováMarcinkováExterný dozor |
| 6.4.2022 | 7:55 | Presun administrátorov a externého dozoru do učební s presným počtom testov pre testovanú skupinu, OH, papiermi na pomocné výpočty | AdministrátoriExterný dozor |
|  | 8:00 8:10 | Úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov | MatejkováŠkutováMarcinková |
|  | 8:10 – 8:20 | Rozdanie testov a oboznámenie sa s testami | MatejkováŠkutováMarcinková |
|  | 8:20 – 9:508:20 – 10:05 | PÍSANIE TESTU Z MAT |  |
|  | 9:50 – 9:5510:05 – 10:10 | Pozbieranie testov, OH, pomocných papierov | MatejkováŠkutováMarcinková |
|  | 9:55 – 10:2010:10 – 10:35 | Prestávka žiaciPrestávka žiaci ZZ | Dozor Mičúchová |
|  | 9 :55 – 10:1010:10 – 10:25 | Uloženie originálov a kópii OH, Prepočítané originály OH do bezpečnostnej obálky | KianičkováManiakováMatejkováŠkutováExterný dozorMarcinková |
| 6.4.2022 | 10:10 | Rozbalenie testov zo SJL a ich rozdelenieZabalenie zvyšných testov a ich odloženie | KianičkováManiakováMatejkováŠkutováExterný dozor |
| 6.4.2022 | 10:1510:30 | Presun administrátorov a externého dozoru do učební s presným počtom testov pre testovanú skupinu, OH | AdministrátoriExterný dozorMarcinková |
|  | 10:20 – 10:2510:35 – 10:40 | Úvodné pokyny, rozdanie OH | MatejkováŠkutováMarcinková |
|  | 10:25 – 10:3510:40 – 10:50 | Rozdanie testov a oboznámenie sa s testami | MatejkováŠkutováMarcinková |
|  | 10:35 – 11:4510:50 – 12:15 | PÍSANIE TESTU ZO SJL |  |
|  | 11:45 – 11:5012:15 – 12:20 | Pozbieranie testov, OH | MatejkováŠkutováMarcinková |
|  | 11:50 – 12:50 | Uloženie originálov a kópii OH, Prepočítané originály OH do bezpečnostnej obálkyVytvorenie Protokolu z testovaniaKomisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynovPríprava a odoslanie spätnej zásielky | KianičkováManiakováMatejkováŠkutováMarcinkováExterný dozor |
|  |  | Uloženie testovacích materiálov v škole a ich archivácia | Marťáková |
|  |  |  |  |